Приложение к приказу      управления образования

от 19.10.2012   № 303

| План-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории Новобурасского района в 2012/2013 учебном году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие |  | Сроки | Ответственные исполнители |  |  |
| 1. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения администрации Новобурасского МР «О проведении в Новобурасском районе государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена в 2013 году» |  | декабрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 12. | Изучение Положений по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2013 году в Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Положение о государственной экзаменационной комиссии Саратовской области |  | ноябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Руководители ОУ |  |  |
| 12.2. | Положение о региональной экзаменационной комиссии Саратовской области |  | ноябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Руководители ОУ |  |  |
| 12.3. | Положение о предметных комиссиях Саратовской области |  | ноябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Руководители ОУ |  |  |
| 12.4. | Положение о региональной конфликтной комиссии Саратовской области |  | ноябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Руководители ОУ |  |  |
| 12.5. | Положение об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов общеобразовательных учреждений Саратовской области, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, в 2013 году |  | ноябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Руководители ОУ |  |  |
| 12.6. | Положение о порядке разработки и утверждения контрольно-измерительных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, в досрочный и дополнительный периоды, повторные сроки |  | декабрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Руководители ОУ |  |  |
| 12.7. | Положение о территориальных подкомиссиях региональной конфликтной комиссии Саратовской области |  | декабрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Руководители ОУ |  |  |
| 12.8. | Положение о порядке приёма, передачи, хранения и уничтожения материалов и документов государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | апрель 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Руководители ОУ |  |  |
| 13. | Разработка приказов управления образования по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2013 году в Новобурасском районе |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Об организации работы телефонов «горячей линии» |  | октябрь 2012 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена |  | октябрь 2012 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.3. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов |  | ноябрь 2012 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.4. | Об утверждении порядка информирования обучающихся IX, XI(XII) классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена |  | ноябрь 2012 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.5. | Об утверждении состава муниципальной конфликтной комиссии по ГИА IX классов |  | декабрь 2012 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.6. | Об обучении организаторов, привлекаемых к проведению: - ГИА IX кл. - ГИА, ЕГЭ XI(XII) кл. |  | февраль- май |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.7. | Об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА обучающихся IX, XI(XII) классов, единого государственного экзамена |  | январь 2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.8. | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА обучающихся IX, XI(XII) классов, единого государственного экзамена в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов |  | январь-апрель 2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.9. | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования |  | январь -февраль2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.10. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | март 2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.11. | Об утверждении схем проведения ГИА обучающихся IX, XI(XII) классов, единого государственного экзамена |  | март 2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |
| 13.12. | О проведении государственной (итоговой) аттестации в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования |  | март 2013 г. |  | Погожева Л.С. |  |
| 13.13. | Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов |  | апрель - июль 2013 г. |  | Симонова Т.И. |  |
| 13.14. | О проведении единого государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  | апрель 2013 г. |  | Погожева Л.С. |  |
| 13.15. | О проведении ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования |  | апрель 2013 г. |  | Симонова Т.И. |  |
| 14. | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2013 году в Новобурасском районе |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Организация семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, ЕГЭ в 2012/2013 учебном году |  | февраль 2012г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Командирова Т.Н. |  |  |
| 14.2. | Размещение информации для участников государственной (итоговой) аттестации (педагогов, обучающихся, родителей) на стендах, на сайтах управления образования и школ, в СМИ |  | в течение уч. года | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Руководители ОУ |  |  |
| 14.3. | Ознакомление со справочными материалами по ГИА и ЕГЭ лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной (итоговой) аттестации |  | апрель-май 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 14.4. | Организация обучения организаторов, привлекаемых к проведению: - ГИА IX кл. - ГИА, ЕГЭ XI(XII) кл. |  | февраль 2012г.- май 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX, XI(XII) классах |  | октябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.2. | Организация работы телефона «горячей линии» |  | октябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.3. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2012/2013 учебном году |  | октябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.4. | Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад), формирование сводной информации о регистрации образовательных учреждений в системе |  | октябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Командирова Т.Н. |  |  |
| 25.5. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников ГИА и ЕГЭ |  | октябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.6. | Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютеризированной форме |  | октябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Командирова Т.Н. Колесова Ж.В. |  |  |
| 25.7. | Проведение консультаций для различных категорий участников образовательного процесса по вопросам организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации |  | в течение года | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Командирова Т.Н. Руководители ОУ |  |  |
| 25.8. | Предварительное определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА обучающихся IX классов и единого государственного экзамена |  | ноябрь-декабрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.9. | Предварительное формирование схемы распределения участников ГИА IX кл. и единого государственного экзамена по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов |  | ноябрь –декабрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.10. | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной (итоговой) аттестации |  | ноябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.11. | Формирование предварительного списка работников ОУ, привлекаемых к проведению ГИА IX кл. и ЕГЭ в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов |  | ноябрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.12. | Формирование предварительного списка работников ОУ, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации в качестве уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии |  | декабрь 2013 г. | Симонова Т.И. |  |  |
| 25.13. | Предварительное определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА IX кл. и ЕГЭ по предметам по выбору |  | декабрь 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.14. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX и XI(XII) классов, участников ГИА и ЕГЭ по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава |  | декабрь 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.15. | Определение схемы доставки обучающихся и экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов |  | февраль- март 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Дешнер И.И. |  |  |
| 25.16. | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в едином государственном экзамене в досрочный период |  | февраль 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.18. | Формирование списка обучающихся XI(XII) классов, претендующих на награждение золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении» |  | март 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.19. | Проведение по утверждённому расписанию государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | апрель- июль 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 25.20. | Организация выдачи свидетельств о результатах единого государственного экзамена участникам экзамена |  | июль 2013 г. | Погожева Л.С. |  |  |
| 36. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |
| 36.1. | Формирование муниципальных баз данных по обеспечению проведения ГИА IX кл. и ЕГЭ |  | ноябрь 2012 г. - сентябрь 2013 г. |  |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Колесова Ж.В. |
| 47. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |
| 47.1. | Участие в обучении на региональном уровне работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА IX классов и ЕГЭ |  | декабрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Колесова Ж.В. |  |  |
| 47.2. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА IX классов и ЕГЭ |  | декабрь 2012 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Колесова Ж.В.. |  |  |
| 47.3. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей образовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения ГИА IX классов и ЕГЭ |  | март 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 47.4. | Участие в обучении на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА IX классов и ЕГЭ в качестве руководителей пунктов проведения экзамена |  | март 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 47.5. | Организация обучения на муниципальном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА IX классов и ЕГЭ в качестве организаторов пунктов проведения экзамена |  | февраль-май 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 47.6. | Организация обучения на региональном уровне уполномоченных представителей региональной экзаменационной комиссии |  | апрель 2013 г. | Симонова Т.И. |  |  |
| 47.7. | Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной (итоговой) аттестации |  | апрель 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 47.8. | Консультации различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | в течение года | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Колесова Ж.В. |  |  |
| 58. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |
| 58.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | в течение года | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Колесова Ж.В. |  |  |
| 58.2. | Подготовка публикаций в районную газету «Наше время» по вопросам подготовки и проведения ГИА |  | в течение года | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 58.3. | Подготовка и проведение совещаний руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | в течение года | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 58.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» |  | в течение года | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 58.5. | Организация консультационной поддержки участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | в течение года | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 58.6. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя |  | январь 2013 г. | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 59. | Размещение в на сайте управления образования информации |  |  |  |  |  |
| 59.1. | О сроках и местах регистрации на единый государственный экзамен | декабрь 2012 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Колесова Ж.В |  |  |
| 59.2. | О сроках проведения единого государственного экзамена | март 2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Колесова Ж.В |  |  |
| 59.3. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | апрель 2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Колесова Ж.В |  |  |
| 59.4. | О местах расположения пунктов проведения единого государственного экзамена, сроках и порядке информирования о результатах единого государственного экзамена и выдаче свидетельств о результатах единого государственного экзамена | апрель –май 2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. Колесова Ж.В |  |  |
| 710. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |
| 710.1. | Подготовка анализа статистических данных государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | июль- август 2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |
| 710.2. | Подготовка отчётных материалов в министерство образования области по итогам проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | июль- сентябрь 2013 г. |  | Погожева Л.С. Симонова Т.И. |  |  |