Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа п. Бурасы

Новобурасского района Саратовской области»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МОУ «СОШ п. Бурасы» Чернозубова Г. В. «___» _____________ 2011 года |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО)

в муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа п. Бурасы

Новобурасского района Саратовской области»

п. Бурасы, 2011г.

| Содержание работы | Сроки | Ответственные | Результат, форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |
| Разработка дорожной карты введения ФГОС основного общего образования в 2011-2012 уч. г. | Май 2011 | Чернозубова Г. В. | Приказ об утверждении дорожной карта. Дорожная карта. |
| Разработка и утверждение положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО | Май 2011 | Чернозубова Г. В. | Приказ об утверждении положения. Положение о рабочей группе. |
| Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в школе. | Июнь 2011 | Чернозубова Г. В. Мельникова В. В. | Перечень нормативно-правовых документов. Папка с документами. |
| Внесение изменений и дополнений в Устав школы. | 2011 | Чернозубова Г. В. | Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. |
| Разработка и утверждение формы договора о предоставлении начального общего образования. | Июнь 2011 | Чернозубова Г. В. | Форма договора о предоставлении основного общего образования |
| Издание приказов по общеобразовательному учреждению, регламентирующих и обеспечивающих введение ФГОС НОО | В течение года | Чернозубова Г. В. | Приказы |
| Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Май 2011 | Чернозубова Г. В. | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| Ознакомление с государственным муниципальным заданием. | Август 2011 | Чернозубова Г. В. | Протокол педагогического совета. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Педсовет «Введение ФГОС НОО в 2011 – 2012 учебном году» | Август 2011 | Косякова Л. В. | Протокол педсовета |
| Методическая поддержка учителей в условиях введения ФГОС НОО | В течение года | Косякова Л. В. | План методической работы |
| Организация научно-методической работы ШМО учителей начальных классов в условиях введения ФГОС НОО | В течение года | Руководитель ШМО | Протоколы заседания ШМО |
| Разработка и утверждение учебного плана школы | Май-июнь 2011 | Администрация школы | Учебный план |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов. | Август 2011 | Учитель начальных классов Косякова Л. В. | Приказ об утверждении рабочих программ |
| Заключение договоров с родителями о предоставлении основного общего образования | Август-сентябрь 2011 | Чернозубова Г. В. классные руководители. | Договора |
| Разработка системы контроля введения ФГОС НОО | Сентябрь 2011 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. ВШК. |
| Разработка модели внеурочной деятельности учащихся. | Май-июнь 2011 | Рабочая группа | Модель организации внеурочной деятельности учащихся |
| Выявление образовательных потребностей обучающихся и родителей при планировании часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Май 2011 | Администрация | Проект учебного плана в части, формируемой участниками образовательного процесса |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| Создание рабочей группы, координирующей деятельность по введению и реализации ФГОС начального общего образования. | Май 2011 | Чернозубова Г. В. | Приказ о создании рабочей группы. |
| Организация работы с одарёнными детьми: участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. | В течение года | Администрация | Дипломы, сертификаты, удостоверения участников и победителей. |
| Обеспечение учебниками, учебными пособиями, программами, используемыми в образовательном процессе, обучающихся и учителей 1 класса. | Июнь-август 2011 | Кирюхина А. Н. | Список УМК, справка об обеспеченности учебниками |
| Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО, распределение нагрузки учителей. | май 2011 | Чернозубова Г. В. | Тарификационные списки |
| Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС НОО в школе. | Июнь 2011 | Администрация школы, руководитель ШМО | Приказ об утверждении плана, план методической работы |
| Консультационная и методическая поддержка учителей по вопросам введения ФГОС НОО. | В течение года 2011-2012г. | Администрация школы |  |
| Составление плана-графика повышения квалификации учителей, посещения семинаров по проблемам ФГОС | Сентябрь 2011 | Косякова Л. В. | План-график повышения квалификации учителей на 2011 год |
| Информационно - методическое обеспечение введения ФГОС. |
| Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС НОО на школьном сайте. | В течение года | Колесова Ж. В. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
| Информирование родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС НОО. | май 2011 | Администрация, классные руководители | Протоколы родительских собраний, заседание УС школы. |
| Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС НОО на сайте школы | В течение года | Колесова Ж. В. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
| Освещение вопросов введения ФГОС НОО при подготовке публичного доклада школы. | Июнь 2011 | Администрация | Публичный доклад |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС. |
| Анализ ресурсного обеспечения ФГОС НОО. | Май-август 2011 | Администрация | Справка по обеспеченности образовательного процесса. План совершенствования МТБ. |
| Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей 1 класса. | Сентябрь 2011 | Кирюхина А. Н. | Справка об обеспеченности учебниками |
| Составление перечня УМК, используемого в 1 классе. | Май 2011 | Кирюхина А. Н. | Список УМК, приказ |
| Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем на 2011 – 2012 учебный год. | апрель 2011 | Кирюхина А. Н. | Заявка на обеспечение учебниками на новый учебный год 2011-2012. |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Колесова Ж. В. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами образования |
| Обеспечение учителям доступа к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Колесова Ж. В. | Перечень доступных ЭОР |

ПРИКАЗ № …

от __________ 2008 года

«О создании и полномочиях рабочих группы

по введению ФГОС нового поколения»

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС нового поколения  на основании …. (ссылка на документ, послуживший основанием для принятия приказа, если таковой имеется)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочие группы по введению новых ФГОС общего образования.

В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения включить:

……

В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на основной  ступени общеобразовательного учреждения включить:

……

В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на старшей ступени общеобразовательного учреждения включить:

……

2. Назначить:

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения – …..

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на основной  ступени общеобразовательного учреждения – …..

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на старшей ступени общеобразовательного учреждения – …..

3. Поручить рабочим группам провести анализ образовательной системы и подготовить предложения об изменениях, которые представить  Совету по введению новых ФГОС общего образования … (срок  выполнения).

Директор ОУ ….

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЕРЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

от «02»  марта  2012 года                                        	№ 38\0

О создании и полномочиях рабочих групп по разработке

образовательной программы основной  ступени образовательного учреждения в соответствии с ФГОС

В  целях обеспечения  эффективной разработки образовательной программы основной ступени школы в cooтветствии  с ФГОС, приказом  Министерства   образования и науки РФ от  «17» декабря  2010 г.  N 1897

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Создать рабочие группы при разработке образовательной программы основной ступени МБОУ «Ерцевская СОШ»  в cooтветствии  с ФГОС.

В рабочую группу для написания  пояснительной записки и  проектированию учебного плана основной образовательной программы основного общего
образования включить Ванюшину О.А., руководителя МБОУ «Ерцевская СОШ», Пугачёву И.Г., заместителя директора по УВР,  Тимачеву Т.М., заместителя директора по УВР.

В рабочую группу для проектирования планируемых результатов освое-
ния обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования включить Пугачёву И.Г., заместителя директора по УВР,  Антонову Е.А., учителя технологии, Дроздову И.Г., учителя начальных классов, Сотникову Л.Н., учителя русского языка и литературы.

В рабочую группу по созданию системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования включить Пугачёву И.Г., зам. директора по УВР, Осину О.Н., руководителя МО, Оришину О.В., учителя химии, Денисову О.Е., руководителя МО.

В рабочую группу по проектированию программы развития универ-
сальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего обра-
зования  включить Денисову О.Е., руководителя МО,  Дроздову И.Г., учителя начальных классов, Минину О.С., учителя английского языка, Королеву Д.Ф., учителя музыки.

В рабочую группу по проектированию программы отдельных учебных предметов, курсов включить Пугачеву И.Г., заместителя директора по УВР,  Оришину О.В., учителя химии,  Денисову О.Е., руководителя МО,  Тимачеву Т.М., заместителя руководителя по УВР, учителя истории, обществознания,  Антонову Е.А., учителя технологии,  Осину О.Н., руководителя МО,  Минину О.С., учителя английского языка,  Королеву Д.Ф., учителя музыки, Лозина И.А., учителя технологии, Сотникову Л.Н., учителя русского языка и литературы.

В рабочую группу по проектированию программы воспитания и социализации  обучающихся на ступени основного общего образования включить  Тимачеву Т.М., заместителя директора по УВР, Пугачеву И.Г.,  заместителя директора по УВР, Лопатину О.В., старшего вожатого, Королеву Д.Ф., учителя музыки.

В рабочую группу по проектированию программы коррекционной работы основной образовательной программы основного общего образования включить Пугачеву И.Г., заместителя директора по УВР, Булдакову Т.А., учителя-логопеда,  Тимачеву Т.М., заместителя директора по УВР, Осину О.Н., руководителя МО.

В рабочую группу по проектированию системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования включить Ванюшину О.А., Пугачеву И.Г., Тимачеву Т.М.

В рабочую группу по подготовке проекта договора с родителями о предоставлении общего образования муниципальными и государственными общеобразовательными учреждениями включить Тимачеву Т.М., Пугачеву И.Г., Королеву Д.Ф., Легкобитову Р.В.

2.	Назначить:

- назначить руководителем  рабочей  группы  для написания  пояснительной записки и  проектированию учебного плана основной образовательной программы основного общего образования включить Пугачёву И.Г., заместителя директора по УВР.

- назначить руководителем рабочей группы для проектирования планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования Пугачёву И.Г., заместителя директора по УВР.

- назначить руководителем рабочей группы по созданию системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования Осину О.Н., руководителя МО.

- назначить руководителем рабочей группы по проектированию программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования   Денисову О.Е., руководителя МО.

- назначить руководителем рабочей группы по проектированию программы отдельных учебных предметов, курсов Пугачеву И.Г., заместителя директора по УВР.

- назначить руководителем рабочей группы по проектированию программы воспитания и социализации  обучающихся на ступени основного общего образования включить  Тимачеву Т.М., заместителя директора по УВР.

- назначить руководителем рабочей группы по проектированию программы коррекционной работы основной образовательной программы основного общего образования  Булдакову Т.А.

3.	Поручить рабочим группам разработать соответствующие разделы основной образовательной программы школы для основной ступени в срок до 20 апреля 2012 г.

4.	Обсудить, основную образовательную программу школы (основная 
ступень) на педагогическом совете в апреле 2012 г.

5.	Представить итоговый вариант основной образовательной программы
школы (начальная ступень) на педагогическом совете в августе 2012 г.

Руководитель  ОУ_____________(О.А. Ванюшина).